## SPRINT PLANNING
Imagen | SchoolVault |  |  |  | NIT:900123456-7
CONTACTO: (+57) 3208401567
[5 empty] | EMAIL | info.schoolvault@gmail.com
[5 empty] | CORREO | contacto.schoolvault@gmail.com
[5 empty] | GRUPO | 5
DATOS SPRINT | SPRINTS
| FECHA INICIO | FECHA FIN | SPRINT | TAREAS SPRINT | TAREAS ENTREGADAS | CUMPLIMIENTO
SPRINT 1 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | SPRINT 1'!A1 | 4 | 4 | 100%
SPRINT 2 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | SPRINT 2'!A1 | 11 | 11 | 100%
SPRINT 3 | 2024-12-07 | 2024-12-13 | SPRINT 3'!A1 | 8 | 8 | 100%

## BACKLOG
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripcion | Tipo | Prioridad | Estado | Estimacion(horas) | Asignado a | Observacion
#VALUE! | Diseño del logo y elección del nombre de la plataforma. | Se le asignó un nombre acorde a la plataforma y su logo fue diseñado en base a este, reflejando su identidad y propósito. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 2 Horas | Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Diseñar la estructura HTML inicial. | Diseñar la estructura HTML inicial de la plataforma, creando el esqueleto básico de la página web. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 10 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Crear el esquema preliminar de la base de datos. | crear el esquema preliminar de la base de datos, definiendo las tablas, relaciones y atributos necesarios para almacenar y organizar la información de la plataforma de manera eficiente. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 7 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Configurar el entorno de desarrollo. | configurar el entorno de desarrollo, que incluye la instalación y configuración de las herramientas necesarias, | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 Horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Diseñar modelo entidad-relación. | diseñar un modelo entidad-relación (ER), que visualiza las entidades clave del sistema y cómo se interrelacionado | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Modelo relacional. | diseñar el modelo relacional, que convierte el modelo entidad-relación en tablas, especificando las claves primarias, claves foráneas y las relaciones entre ellas. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Ajustar normalización hasta la 4FN | Aplicar ajustes en la normalización de la base de datos hasta la Cuarta Forma Normal (4FN), asegurando que las tablas estén organizadas de acuerdo con las mejores prácticas para evitar redundancias y dependencias anómalas. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 3 horas | Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Diccionario de datos. | crear un repositorio en GitHub para centralizar y gestionar el código del proyecto. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 8 horas | Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Creación del repositorio GitHub. | Integración de la base de datos con el entorno de Node.js para permitir la interacción entre la aplicación web y la base de datos, utilizando tecnologías como Sequelize o Mongoose para gestionar la conexión y consultas. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 Horas | Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Implementar el modelo físico en el servidor MySQL. | La tarea consiste en implementar el modelo físico de la base de datos en el servidor MySQL. Esto incluye la creación de las tablas, claves primarias, claves foráneas, índices y restricciones según el diseño previamente establecido | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 10 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Probar las tablas con datos ficticios. | Probar las tablas con datos ficticios. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Configurar conexión entre Backend y la Base de Datos . | onfigurar la conexión entre el backend y la base de datos, asegurando que ambos sistemas se comuniquen correctamente. Esto incluye establecer las credenciales, definir los parámetros de conexión y probar la integración para garantizar el acceso seguro y eficiente a los datos desde el backend. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Probar la conexión del Backend con consultas básicas . | probar la conexión del backend con la base de datos mediante consultas básicas. Esto incluye ejecutar operaciones como inserciones, actualizaciones, eliminaciones y lecturas para garantizar que la comunicación sea funcional y estable entre ambos sistemas. | Ajuste Requerimiento | Media | Completado | 2 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Desarrollo completo del CRUD de Alumnos (Backend). | desarrollar el CRUD completo para la gestión de alumnos en el backend. Esto incluye implementar las operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar registros de alumnos, asegurando que el sistema permita la manipulación eficiente de los datos | Ajuste Requerimiento | Media | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Desarrollo completo del CRUD de Alumnos (Frontend). | desarrollar el CRUD completo para la gestión de alumnos en el frontend. Esto incluye diseñar e implementar las interfaces de usuario que permitan crear, leer, actualizar y eliminar registros de alumnos, asegurando una experiencia intuitiva, funcional y visualmente coherente con el diseño de la plataforma. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Finalizar la configuración de la conexión entre Backend y la Base de Datos. | configuración de la conexión entre el backend y la base de datos, garantizando que todos los parámetros estén correctamente definidos y que la comunicación sea estable y segura. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 10 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Probar consultas avanzadas en la Base de Datos. | La tarea consiste en probar consultas avanzadas en la base de datos, Esto permite verificar el rendimiento y la precisión de las consultas más sofisticadas, asegurando que la base de datos responda correctamente a las necesidades del sistema. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Realizar pruebas preliminares del CRUD de Alumnos (Backend). | realizar pruebas preliminares del CRUD de alumnos en el backend, verificando que las operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar registros funcionen correctamente. Esto incluye realizar pruebas con datos de ejemplo para asegurar que el sistema maneje las solicitudes de manera adecuada y sin errores. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 1 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Probar la conexión del Backend con consultas básicas. | probar la conexión del backend con la base de datos mediante consultas básicas, como insertar, actualizar, eliminar y consultar datos. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 1 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Completar la integración del Frontend con el Backend (CRUD completo). | completar la integración del frontend con el backend, implementando el CRUD completo para la gestión de alumnos. Esto incluye conectar las interfaces de usuario del frontend con las operaciones de backend, asegurando que las acciones de crear, leer, actualizar y eliminar se ejecuten correctamente y que los datos se sincronicen adecuadamente entre ambos sistemas. | Ajuste Requerimiento | Media | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Realizar pruebas finales del CRUD de Alumnos. | pruebas finales del CRUD de alumnos, verificando que todas las operaciones (crear, leer, actualizar y eliminar) funcionen correctamente en el sistema. Esto incluye probar diferentes escenarios, como validaciones, manejo de errores y la integridad de los datos, para asegurar que el sistema esté completamente funcional y sin fallos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Implementar validaciones en los formularios para evitar datos erróneos o incompletos. | implementar validaciones en los formularios para garantizar que los datos ingresados sean correctos y completos. Esto incluye validar campos obligatorios, formatos de entrada (como correos electrónicos o números), y reglas de negocio específicas, asegurando que los usuarios no puedan enviar información errónea o incompleta. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.
#VALUE! | Crear documentación técnica y un manual básico para usuarios finales. | crear la documentación técnica y un manual básico para los usuarios finales. La documentación técnica debe detallar la arquitectura, el flujo de trabajo, las tecnologías utilizadas y las funcionalidades del sistema, mientras que el manual para usuarios finales debe proporcionar instrucciones claras y accesibles sobre cómo utilizar la plataforma de manera efectiva. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 12 horas | Orlando Maldonado | No hubo problemas en el desarrollo de la tarea.

## SPRINT 1
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado | Estimacion(horas) | Asignado a | Progreso | Fecha Entrega Programada | Fecha Entrega Real
#VALUE! | Diseño del logo y elección del nombre de la plataforma. | Se le asignó un nombre acorde a la plataforma y su logo fue diseñado en base a este, reflejando su identidad y propósito. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 2 Horas | Josué Reyes | 100% | 2024-11-24 | 2024-11-23
#VALUE! | Diseñar la estructura HTML inicial. | Diseñar la estructura HTML inicial de la plataforma, creando el esqueleto básico de la página web. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 10 Horas | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-11-24 | 2024-11-23
#VALUE! | Crear el esquema preliminar de la base de datos. | crear el esquema preliminar de la base de datos, definiendo las tablas, relaciones y atributos necesarios para almacenar y organizar la información de la plataforma de manera eficiente. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 7 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-11-28 | 2024-11-28
#VALUE! | Configurar el entorno de desarrollo. | configurar el entorno de desarrollo, que incluye la instalación y configuración de las herramientas necesarias, | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 Horas | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-11-28 | 2024-11-28

## SPRINT 2
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado | Estimación | Asignado a | Progreso | Fecha Entrega Programada | Fecha Entrega Real
#VALUE! | Diseñar modelo entidad-relación. | diseñar un modelo entidad-relación (ER), que visualiza las entidades clave del sistema y cómo se interrelacionan. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-02
#VALUE! | Modelo relacional. | diseñar el modelo relacional, que convierte el modelo entidad-relación en tablas, especificando las claves primarias, claves foráneas y las relaciones entre ellas. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-04
#VALUE! | Ajustar normalización hasta la 4FN | Aplicar ajustes en la normalización de la base de datos hasta la Cuarta Forma Normal (4FN), asegurando que las tablas estén organizadas de acuerdo con las mejores prácticas para evitar redundancias y dependencias anómalas. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 3 horas | Josué Reyes | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-04
#VALUE! | Diccionario de datos. | crear un diccionario de datos, que describe detalladamente cada uno de los elementos de la base de datos. Esto incluye las tablas, campos, tipos de datos, restricciones y relaciones | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 8 horas | Josué Reyes | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-04
#VALUE! | Creación del repositorio GitHub. | crear un repositorio en GitHub para centralizar y gestionar el código del proyecto. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 Horas | Josué Reyes | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-05
#VALUE! | Implementar el modelo físico en el servidor MySQL. | La tarea consiste en implementar el modelo físico de la base de datos en el servidor MySQL. Esto incluye la creación de las tablas, claves primarias, claves foráneas, índices y restricciones según el diseño previamente establecido | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 10 horas | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-05
#VALUE! | Probar las tablas con datos ficticios. | probar las tablas de la base de datos ingresando datos ficticios. Esto permite verificar la correcta estructura, integridad y funcionalidad de las tablas, asegurando que las relaciones, restricciones y consultas se ejecuten segÃºn lo esperado. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-05
#VALUE! | Configurar conexión entre Backend y la Base de Datos . | onfigurar la conexión entre el backend y la base de datos, asegurando que ambos sistemas se comuniquen correctamente. Esto incluye establecer las credenciales, definir los parámetros de conexión y probar la integración para garantizar el acceso seguro y eficiente a los datos desde el backend. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-06 | 2024-12-05
#VALUE! | Probar la conexión del Backend con consultas básicas . | probar la conexión del backend con la base de datos mediante consultas básicas. Esto incluye ejecutar operaciones como inserciones, actualizaciones, eliminaciones y lecturas para garantizar que la comunicación sea funcional y estable entre ambos sistemas. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 2 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-07 | 2024-12-08
#VALUE! | Desarrollo completo del CRUD de Alumnos (Backend). | desarrollar el CRUD completo para la gestión de alumnos en el backend. Esto incluye implementar las operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar registros de alumnos, asegurando que el sistema permita la manipulación eficiente de los datos | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-12-07 | 2024-12-08
#VALUE! | Desarrollo completo del CRUD de Alumnos (Frontend). | desarrollar el CRUD completo para la gestión de alumnos en el frontend. Esto incluye diseñar e implementar las interfaces de usuario que permitan crear, leer, actualizar y eliminar registros de alumnos, asegurando una experiencia intuitiva, funcional y visualmente coherente con el diseño de la plataforma. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 12 Horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-08 | 2024-12-09

## SPRINT 3
ID Tarea | Titulo Tarea | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado | Estimación | Asignado a | Progreso | Fecha Entrega Programada | Fecha Entrega Real
#VALUE! | Finalizar la configuración de la conexión entre Backend y la Base de Datos. | configuración de la conexión entre el backend y la base de datos, garantizando que todos los parámetros estén correctamente definidos y que la comunicación sea estable y segura. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 10 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-09
#VALUE! | Probar consultas avanzadas en la Base de Datos. | La tarea consiste en probar consultas avanzadas en la base de datos, Esto permite verificar el rendimiento y la precisión de las consultas más sofisticadas, asegurando que la base de datos responda correctamente a las necesidades del sistema. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 1 hora | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-09
#VALUE! | Realizar pruebas preliminares del CRUD de Alumnos (Backend). | realizar pruebas preliminares del CRUD de alumnos en el backend, verificando que las operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar registros funcionen correctamente. Esto incluye realizar pruebas con datos de ejemplo para asegurar que el sistema maneje las solicitudes de manera adecuada y sin errores. | Nuevo Requerimiento | Media | Completado | 1 hora | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-10
#VALUE! | Probar la conexión del Backend con consultas básicas. | probar la conexión del backend con la base de datos mediante consultas básicas, como insertar, actualizar, eliminar y consultar datos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 1 hora | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-10
#VALUE! | Completar la integración del Frontend con el Backend (CRUD completo). | completar la integración del frontend con el backend, implementando el CRUD completo para la gestión de alumnos. Esto incluye conectar las interfaces de usuario del frontend con las operaciones de backend, asegurando que las acciones de crear, leer, actualizar y eliminar se ejecuten correctamente y que los datos se sincronicen adecuadamente entre ambos sistemas. | Ajuste Requerimiento | Alta | Completado | 12 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-10 | 2024-12-11
#VALUE! | Realizar pruebas finales del CRUD de Alumnos. | pruebas finales del CRUD de alumnos, verificando que todas las operaciones (crear, leer, actualizar y eliminar) funcionen correctamente en el sistema. Esto incluye probar diferentes escenarios, como validaciones, manejo de errores y la integridad de los datos, para asegurar que el sistema esté completamente funcional y sin fallos. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 2 horas | Juan Carlos Maestre Josué Reyes | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-12
#VALUE! | Implementar validaciones en los formularios para evitar datos erróneos o incompletos. | implementar validaciones en los formularios para garantizar que los datos ingresados sean correctos y completos. Esto incluye validar campos obligatorios, formatos de entrada (como correos electrónicos o números), y reglas de negocio específicas, asegurando que los usuarios no puedan enviar información errónea o incompleta. | Nuevo Requerimiento | Alta | Completado | 5 horas | Juan Carlos Maestre | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-12
#VALUE! | Crear documentación técnica y un manual básico para usuarios finales. | crear la documentación técnica y un manual básico para los usuarios finales. La documentación técnica debe detallar la arquitectura, el flujo de trabajo, las tecnologías utilizadas y las funcionalidades del sistema, mientras que el manual para usuarios finales debe proporcionar instrucciones claras y accesibles sobre cómo utilizar la plataforma de manera efectiva. | Nuevo Requerimiento | Alta | En progreso | 12 horas | Orlando Maldonado | 100% | 15/12/2024 | 15/12/2024

## LISTAS
Tipos | Prioridad | Estado | Asignacion
Nuevo Requerimiento | Alta | Pendiente | Josué Reyes
Ajuste Requerimiento | Media | En progreso | Juan Carlos Maestre
Bugs | Baja | Completado | Orlando Maldonado
Josué Reyes Orlando Maldonado
- |  |  | Juan Carlos Maestre Josué Reyes
Josué Reyes Juan Carlos Maestre